PROCESPLAN OG DREJEBOG

Fremtidsværksted for [LANDSBYNAVN]

Kommune: [KOMMUNE]   ·   Dato: [DD.MM.ÅÅÅÅ]   ·   Sted: [STED]

Formål At skabe et fælles billede af landsbyens udfordringer, drømme og muligheder og omsætte de vigtigste idéer til realistiske initiativer, som borgere og lokale aktører kan arbejde videre med.

Det skal værkstedet munde ud i

Et fælles og nuanceret billede af de vigtigste udfordringer og udviklingsbehov.

Visioner og idéer inden for 2-4 temaer, som er valgt på baggrund af lokal kortlægning, spørgeskema og dialog.

2-3 prioriterede, realiserbare forslag pr. tema med første skridt, mulige ressourcer og relevante samarbejdspartnere.

Navne på deltagere, der gerne vil bidrage til det videre arbejde med konkrete idéer.

Et dokumentationsgrundlag, der kan indgå i en udviklingsplan for [LANDSBYNAVN].

Procesprincip: kritik - utopi - realisering

| Fase | Formål | Vigtig facilitatorregel |
| --- | --- | --- |
| 1. Kritik / udfordringsbillede | At skabe fælles afsæt i fakta, erfaringer og det, der ikke fungerer optimalt. | Hold fokus på forhold og mønstre - ikke på personer eller placering af skyld. |
| 2. Utopi / visioner | At frigøre deltagernes ønsker og idéer uden først at vurdere, om de er realistiske. | Parkér indvendinger om økonomi, regler og praktik. Én idé pr. seddel. |
| 3. Realisering | At vælge de stærkeste idéer og gøre dem konkrete nok til at kunne arbejdes videre med. | Undersøg ressourcer, barrierer, samarbejdspartnere, første skridt og hvem der vil være med. |

Nøgleoplysninger

| Lokal procesansvarlig | [NAVN / ORGANISATION] |
| --- | --- |
| Facilitator | [NAVN] |
| Medfacilitator(er) / temaværter | [NAVNE] |
| Praktisk ansvarlig | [NAVN] |
| Dokumentationsansvarlig | [NAVN] |
| Forventet deltagerantal | [ANTAL] |

1. Forberedelsesplan

Tidsangivelserne er relative til selve fremtidsværkstedet og kan tilpasses lokale forhold.

| Hvornår | Opgave | Konkrete handlinger | Ansvarlig |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-10 uger før | Fastlæg ramme og formål | Aftal dato, tidspunkt og sted. Afklar målgruppe, ønsket deltagerantal, projektets formål og hvordan resultaterne skal bruges efter værkstedet. | [NAVN] |
| 6-8 uger før | Kortlæg landsbyen | Saml nøgledata, lokale observationer og eksisterende planer. Gennemfør eller planlæg et borgerrettet spørgeskema. Afgræns 2-4 foreløbige temaer. | [NAVN / GRUPPE] |
| 5-6 uger før | Invitation og mobilisering | Udarbejd invitation med tydeligt formål, program, tilmelding og kontaktperson. Planlæg distribution via lokale kanaler, foreninger, institutioner, virksomheder og sociale medier. | [NAVN] |
| 4 uger før | Åbn tilmelding | Send invitation. Hæng fysiske opslag op. Del digitalt. Følg op gennem lokale netværk, så invitationen når bredt ud. | [NAVN / GRUPPE] |
| 3 uger før | Bearbejd input | Gennemgå spørgeskemasvar og kortlægning. Udvælg de temaer, der skal arbejdes med. Forbered korte oplæg om udfordringsbilledet. | [FACILITATOR + LOKAL GRUPPE] |
| 2-3 uger før | Facilitatormøde | Gennemgå proces og roller. Aftal, hvem der byder velkommen, holder oplæg, leder temaer, tager tid og dokumenterer. | [NAVNE] |
| 2 uger før | Program og rum | Fastlæg endeligt program, bordopstilling, temaområder og deltagerflow. Bestil forplejning og evt. teknik. | [NAVN] |
| 1 uge før | Materialer og deltagerliste | Følg op på tilmelding. Fordel evt. deltagere i temaer. Print navneskilte, A3-ark, skilte, deltagerliste og materiale til grupperne. | [NAVN] |
| 2-3 dage før | Slutkontrol | Test præsentation og AV-udstyr. Pak materialer gruppevis. Bekræft roller, forplejning, adgang til lokalet og nøglekontakt. | [NAVN] |
| På dagen - 1,5-2 timer før | Opstilling | Sæt stole og borde op. Skilt temaområder. Læg materialer frem. Sæt kaffe/vand frem. Test lyd og billede. | [PRAKTISK TEAM] |
| 1-5 dage efter | Opsamling | Fotografér/scann alle ark og sedler, saml noter, kontakt interesserede arbejdsgrupper og send tak/opsamling til deltagerne. | [NAVN] |
| 2-3 uger efter | Udviklingsplan og opfølgning | Indarbejd resultaterne i udviklingsplanen. Aftal opfølgning med initiativgrupper og informer om næste skridt. | [NAVN / GRUPPE] |

2. Invitation, tilmelding og lokal mobilisering

Invitationen bør som minimum fortælle

Hvorfor fremtidsværkstedet afholdes, og hvordan deltagernes input bliver brugt.

Dato, tidspunkt, sted og praktiske oplysninger.

At alle perspektiver er velkomne, og at man ikke behøver særlige forkundskaber for at deltage.

Hvordan man tilmelder sig, og hvem man kan kontakte med spørgsmål.

Om der serveres mad eller anden forplejning.

Målgrupper, som bør overvejes aktivt

Fastboende i forskellige aldre og livssituationer.

Børn og unge, hvis processen og tidspunktet gør deltagelse mulig.

Foreninger, institutioner, lokale erhverv og selvstændige.

Nye tilflyttere og borgere med lang lokal tilknytning.

Fritids-/sommerhusejere eller andre grupper med væsentlig tilknytning til området, hvis det er relevant.

Kommunale medarbejdere eller andre fagpersoner, når deres viden kan bidrage uden at dominere borgerprocessen.

Tilmeldingsoplysninger

| Felt | Forslag |
| --- | --- |
| Navn | Obligatorisk |
| E-mail / telefon | Efter behov |
| Tilknytning til [LANDSBYNAVN] | Valgfrit |
| Interesse for tema | Valgfrit - kan bruges til bordfordeling |
| Særlige behov | Valgfrit, fx tilgængelighed eller kost |

3. Forbered det faglige afsæt

Oplægget om udfordringsbilledet skal være kort. Det skal give fælles viden og åbne for samtale - ikke levere løsninger på forhånd.

Udvælg 3-5 nøgletal eller observationer fra kortlægningen.

Opsummér de vigtigste mønstre fra spørgeskemaundersøgelsen.

Vælg 2-4 temaer, som både er vigtige for landsbyen og egnede til at arbejde videre med.

Lad hvert tema få et oplæg på højst 5 minutter med: Hvad ved vi? Hvad hører vi? Hvilke spørgsmål står åbne?

Undgå at præsentere færdige løsningsforslag før utopifasen.

| Tema | Hvad viser data/input? | Hvilke åbne spørgsmål? | Temavært |
| --- | --- | --- | --- |
| [TEMA 1] |  |  | [NAVN] |
| [TEMA 2] |  |  | [NAVN] |
| [TEMA 3] |  |  | [NAVN] |
| [TEMA 4] |  |  | [NAVN] |

4. Program på dagen - eksempel

Eksemplet nedenfor følger et ca. 3½-times fremtidsværksted efterfulgt af fælles spisning. Tiderne kan flyttes, men rækkefølgen bør bevares.

| Tid | Aktivitet | Formål / proces | Ansvar |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.45-14.00 | Ankomst og tjek ind | Registrering, navneskilte, kaffe/vand og uformel velkomst. | [VÆRTSTEAM] |
| 14.00-14.20 | Velkomst og rammesætning | Velkomst, formål, program, præsentation af proces og de tre faser: kritik, utopi og realisering. | [PROCESANSVARLIG + FACILITATOR] |
| 14.20-14.45 | Udfordringsbillede | Kort præsentation af data, spørgeskema og 2-4 temaoplæg. | [OPLÆGSHOLDERE] |
| 14.45-15.00 | Fordeling i temaer | Deltagerne vælger/fordeles til et tema. 5-8 deltagere pr. gruppe er et godt pejlemærke. | [FACILITATOR] |
| 15.00-16.00 | Utopi og realisering i grupper | Først idé- og visionsfase uden realitetsfilter. Derefter udvælgelse og konkretisering af 2-3 forslag. | [TEMAVÆRTER] |
| 16.00-16.15 | Pause | Kort pause. Materialer bliver liggende ved bordene. | [PRAKTISK TEAM] |
| 16.15-16.55 | Opsamling i plenum | Hver gruppe præsenterer de vigtigste forslag og næste skridt. Forklar hvordan resultaterne bruges efter værkstedet. | [FACILITATOR + GRUPPER] |
| 16.55-17.00 | Afrunding | Tak, kontaktmuligheder og hvad der sker herefter. | [PROCESANSVARLIG] |
| 17.00-17.30 | Fælles spisning / netværk | Uformel samtale og mulighed for at koble personer og idéer. | [VÆRTSTEAM] |

Facilitatorens rammesætning ved start

Vi undersøger først udfordringerne - uden at finde syndere.

I utopifasen er alt muligt. Realisme, økonomi og regler parkeres midlertidigt.

Alle idéer skal kunne komme frem. Korte bidrag og én idé ad gangen.

I realiseringsfasen bliver vi konkrete: Hvad kan vi gøre, hvem kan være med, og hvad er første skridt?

Det er frivilligt at melde sig til det videre arbejde, men konkrete navne gør det langt lettere at komme videre.

5. Gruppeprocessen - trin for trin

A. Kritikfasen / fælles udfordringsbillede

Denne fase kan primært ligge i plenum gennem de korte oplæg. Hvis der er behov, kan hver temagruppe bruge 5-10 minutter på at supplere billedet.

Spørg: Hvad genkender vi? Hvad mangler i billedet?

Skriv udfordringer som neutrale forhold, fx "svært at komme til..." frem for kritik af bestemte personer eller organisationer.

Undgå at gå direkte til løsninger. Notér dem eventuelt på en "parkeringsplads" til senere.

B. Utopifasen - drømme og idéer

Formålet er at skabe så mange mulige billeder af en ønsket fremtid som muligt. Deltagerne skal i denne fase ikke begrænse sig af økonomi, regler, bemanding eller det, der plejer at være svært.

| Trin | Instruktion | Facilitatorens opgave |
| --- | --- | --- |
| 1. Individuelt | 5 minutter i stilhed. Hver deltager skriver idéer på post-it-sedler - én idé pr. seddel. | Skab ro. Mind om at både store og små idéer er velkomne. |
| 2. Runde | Deltagerne læser én idé op ad gangen. Sedlen sættes på bordets A3-ark/væg. Ingen diskussion. | Sørg for at alle kommer til orde, og at tempoet holdes. |
| 3. Flere runder | Fortsæt, til idéerne er tømt ud. Nye idéer må gerne opstå undervejs. | Stil åbne spørgsmål, men undgå vurdering af realisme. |
| 4. Klyngning | Gruppen samler beslægtede idéer og giver evt. klynger en fælles overskrift. | Hjælp med at tydeliggøre uden at ændre deltagernes mening. |
| 5. Udvælgelse | Gruppen vælger 2-3 idéer, som den har mest lyst til at arbejde videre med. | Brug fx prikafstemning eller fælles prioritering. Sørg for tydelig begrundelse. |

C. Realiseringsfasen - fra drøm til handling

Tag de udvalgte idéer én ad gangen. Gruppen undersøger, hvad der skal til for at bringe idéen tættere på virkeligheden. Hvis en idé viser sig at have en helt uoverstigelig barriere, kan gruppen vælge en anden idé fra utopifasen.

Hvad er idéen helt kort?

Hvilken forskel skal den skabe?

Hvad kan være et første lille, konkret skridt?

Hvilke lokale ressourcer, steder, netværk eller kompetencer kan bruges?

Hvem uden for gruppen kan være relevant at samarbejde med?

Hvilke barrierer kan opstå, og hvordan kan de undersøges eller håndteres?

Hvem i gruppen vil gerne være med til at arbejde videre - og hvordan kan de kontaktes?

6. Opsamling i plenum

Plenumsopsamlingen skal skabe fælles overblik og tydeliggøre, hvad der sker efter dagen. Den bør være kort og handleorienteret.

Hver gruppe får 3-4 minutter

Hvilket tema arbejdede vi med?

Hvilke 2-3 forslag prioriterer vi?

Hvilket første skridt ser vi?

Er der allerede personer, som vil arbejde videre med idéen?

Er der noget, vi har brug for hjælp, viden eller kontakt til?

Til sidst fortæller procesansvarlig

Hvordan alle materialer fra dagen bliver samlet og dokumenteret.

Hvordan forslagene bliver indarbejdet i udviklingsplanen eller det videre lokale arbejde.

Hvornår deltagerne kan forvente en opsamling.

Hvordan initiativgrupper kontaktes, og hvornår der følges op.

Hvor information om den videre proces bliver tilgængelig.

7. Roller på dagen

| Rolle | Ansvar | Navn |
| --- | --- | --- |
| Procesansvarlig | Byder velkommen, kobler værkstedet til den samlede proces og forklarer opfølgningen. | [NAVN] |
| Hovedfacilitator | Holder tiden, rammesætter faserne, fordeler grupper og leder plenum. | [NAVN] |
| Temavært | Holder kort temaoplæg, faciliterer bordet og sikrer dokumentation. | [NAVN] |
| Praktisk vært | Tjek-ind, kaffe/vand, teknik, materialer, mad og praktiske spørgsmål. | [NAVN] |
| Dokumentationsansvarlig | Fotograferer/scanner output og samler digitale/fysiske materialer. | [NAVN] |
| Kommunal/faglig deltager | Bidrager med viden på invitation og som ressource - uden at overtage borgernes proces. | [NAVN / FUNKTION] |

8. Lokale, bordopstilling og materialer

Forslag til rumopstilling

Indret lokalet, så det er nemt at skifte mellem plenum og temagrupper. Deltagerne må gerne kunne se temaerne allerede ved ankomst.

| LÆRRED / PRÆSENTATION |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLENUM - stole i halvcirkel / rækker |  |  |
| [TEMA 1] 5-8 deltagere | [TEMA 2] 5-8 deltagere | [TEMA 3] 5-8 deltagere |
| [TEMA 4] (valgfrit) | MATERIALER / NAVNESKILTE | KAFFE / VAND / FORPLEJNING |

Materialetjekliste

□  Projektor/skærm, computer, adaptere og evt. højttaler.

□  Program på lærred og evt. print på bordene.

□  Navneskilte, tuscher og deltagerliste.

□  Store post-it-sedler i tilstrækkeligt antal og kraftige tuscher.

□  A3-ark til hver temagruppe: visioner/idéer og realiseringsark.

□  Temaskilte til borde/vægge og tape/elefantsnot.

□  Flipover eller fælles parkeringsplads til spørgsmål og idéer, der skal gemmes til senere.

□  Timer/ur til facilitator og evt. klokke til rundeskift.

□  Kaffe, vand og aftalt forplejning.

□  Telefon/kamera til dokumentation af alle ark før oprydning.

PRINTARK - A3 / ÉT PR. TEMABORD

Visioner for [LANDSBYNAVN] - idéer og forslag

Tema: [TEMA]  ·  Temavært: [NAVN]

Instruktion til deltagerne Forestil jer den landsby, I gerne vil bo i om 5-10 år. Parkér for en stund økonomi, regler og andre begrænsninger. Skriv én idé pr. post-it. Læs idéerne op én ad gangen og sæt dem på arket. Ingen diskussion af realisme i denne fase.

IDÉER, DER ER BLEVET LÆST OP

ANDRE IDÉER, DER OPSTÅR UNDERVEJS

PRINTARK - A3 / ÉT ARK PR. PRIORITERET IDÉ

Realisering af en idé

Landsby: [LANDSBYNAVN]   ·   Tema: [TEMA]

Idé / forslag ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Kort beskrivelse - hvilken forskel skal idéen skabe? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Første konkrete skridt ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ressourcer vi allerede har ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Mulige samarbejdspartnere / hvem kan hjælpe? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Barrierer eller spørgsmål, der skal undersøges ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Hvem vil arbejde videre? Navn + kontakt ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Hvornår følger vi op? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

9. Efter værkstedet - fra output til handling

Dokumentation samme dag

Fotografér alle A3-ark, flipovers og klynger af post-it-sedler, før noget pakkes ned.

Saml realiseringsark særskilt og kontrollér, at kontaktoplysninger er læselige, hvor deltagere frivilligt har skrevet sig på.

Notér væsentlige pointer fra plenumsopsamlingen, som ikke fremgår af arkene.

Opsamling inden for 1-5 dage

Digitalisér forslagene og gruppér dem efter tema.

Skeln mellem idéer, som har en konkret initiativgruppe, og idéer som endnu ikke har nogen ejer.

Send en kort tak og opsamling til deltagerne med den aftalte videre proces.

Kontakt personer, der har meldt sig til at arbejde videre, og hjælp dem med at aftale første møde eller første handling.

Indarbejdelse i udviklingsplanen

Brug materialet fra fremtidsværkstedet sammen med landsbykortlægning, spørgeskema og øvrige lokale input. Vær tydelig om, hvilke forslag der er direkte borgerinput, hvilke der er prioriteret på værkstedet, og hvad der eventuelt kræver yderligere afklaring.

| Initiativ / idé | Første skridt | Kontakt / initiativgruppe | Næste opfølgning |
| --- | --- | --- | --- |

10. Kort evaluering af processen

Efter værkstedet kan arrangørgruppen bruge nedenstående spørgsmål til en 10-minutters intern evaluering:

Fik vi en bred nok deltagelse - og hvem manglede?

Kom alle stemmer nogenlunde til orde?

Var udfordringsbilledet tydeligt uden at blive styrende for løsningerne?

Lykkedes det at holde utopifasen fri for for tidlig realisme?

Er de valgte initiativer konkrete nok til, at nogen kan handle på dem?

Er det tydeligt, hvem der gør hvad og hvornår næste kontakt sker?

Hvad bør vi ændre næste gang?